## Orçamento
Número: 26 |  |  |  |  | BDI Padrão: 25,000% |  |  | (Preço desonerado)
SINAPI: SC 11/2021 |  | Obra: Sistemas de Tratamento Sanitário |  |  | Local: Hospital de Itaiópolis
|  | Planilha Orçamentária |  | Município de Itaiópolis
Item | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI (R$) |  |  |  | Preço Total (R$) |  |  | % Total
[5 empty] | MAT | M.O. |  | Total | MAT | M.O. | Total
|  | Sistema de tratamento sanitário no Hospital | [11 empty] | %mat
1 | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 4 | 55.73 | 69.57 | 100.24 | 125.3 | 222.92 | 278.28 | 501.2 | 0.7377% | 52.25 | 0.44479 | 117.47
2 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 98.09 | 5.55 | 3.19 | 7.78 | 9.73 | 544.4 | 410.02 | 954.42 | 1.405% | 4.23 | 0.57008 | 7.42
3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 20.8 | 9.17 | 22.89 | 31.01 | 38.76 | 190.74 | 615.47 | 806.21 | 1.187% | 7.09 | 0.23649 | 29.98
4 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 498.35 | 370.33 | 799 | 998.75 | 498.35 | 500.4 | 998.75 | 1.47% | 368.82 | 0.49898 | 739.15
5 | 97902 | CAIXA INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 2 | 433.16 | 309.27 | 679.4 | 849.25 | 866.32 | 832.18 | 1698.5 | 2.5% | 321.96 | 0.51005 | 631.23
6 | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 9087.22 | 3999.08 | 11590.7 | 14488.38 | 9087.22 | 5401.16 | 14488.38 | 21.32% | 6728.29 | 0.62721 | 10727.37
7 | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 9105.45 | 4277.39 | 11852.86 | 14816.08 | 9105.45 | 5710.63 | 14816.08 | 21.81% | 6820.18 | 0.61457 | 11097.57
8 | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 9910.35 | 4124.26 | 12521.66 | 15652.08 | 9910.35 | 5741.73 | 15652.08 | 23.04% | 7118.56 | 0.63316 | 11242.82
9 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 6442.78 | 2819.61 | 8199.28 | 10249.1 | 6442.78 | 3806.32 | 10249.1 | 15.09% | 4772.62 | 0.62862 | 7592.23
10 | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2017 | UN | 1 | 3903.85 | 2758.14 | 5044.62 | 6305.78 | 3903.85 | 2401.93 | 6305.78 | 9.281% | 4482.79 | 0.61909 | 7240.93
11 | 89848 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 20.06 | 29.5 | 32.68 | 40.85 | 722.16 | 748.44 | 1470.6 | 2.165% | 28.46 | 0.49103 | 57.96
[8 empty] | Total | 41494.54 | 26446.56 | 67941.1 | 100%
[10 empty] | Total sem BDI | 50955.815
|  | Itaiópolis - SC, 10 de janeiro de 2022. |  |  | Gunter Eduardo Stefan |  |  |  |  | Total do BDI | 16985.275
[5 empty] | Eng° Civil CREA-SC 129153-8 |  |  |  |  | Total | 67941.1

## Cronograma
Número: 26 |  |  |  | BDI Padrão: 25,000% |  |  | (Preço desonerado)
SINAPI: SC 11/2021 |  | Obra: Sistemas de Tratamento Sanitário |  | Local: Hospital de Itaiópolis
|  | Cronograma Físico-financeiro |  | Município de Itaiópolis
Item | Código | Descrição | Un. | Qtd. Total | Preço unit. (R$) | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | Total
[6 empty] | Qtd. | Total | Qtd. | Total
Sistema de tratamento sanitário no Hospital
1 | 99061 | LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | UN | 4 | 125.3 | 4 | 501.2 |  |  | 501.2
2 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M COM RETROESCAVADEIRA, LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 98.09 | 9.73 | 98.09 | 954.4157 |  |  | 954.4157
3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 20.8 | 38.76 |  |  | 20.8 | 806.208 | 806.208
4 | 98105 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_05/2018 | UN | 1 | 998.75 | 1 | 998.75 |  |  | 998.75
5 | 97902 | CAIXA INSPEÇÃO ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | UN | 2 | 849.25 | 2 | 1698.5 |  |  | 1698.5
6 | 98068 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 14488.38 | 1 | 14488.38 |  | 0 | 14488.38
7 | 98074 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 14816.08 | 1 | 14816.08 |  | 0 | 14816.08
8 | 98080 | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 15652.08 |  | 0 | 1 | 15652.08 | 15652.08
9 | 98067 | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X 1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2018 | UN | 1 | 10249.1 |  | 0 | 1 | 10249.1 | 10249.1
10 | 98072 | FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 1,8 X 1,67 M, VOLUME ÚTIL: 2592 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_05/2017 | UN | 1 | 6305.78 |  | 0 | 1 | 6305.78 | 6305.78
11 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 36 | 40.85 |  | 0 | 36 | 1470.6 | 1470.6
[5 empty] | TOTAL |  | 33457.3257 |  | 34483.768 | 67941.1037
|  | Itaiópolis - SC, 10 de janeiro de 2022. |  |  | Gunter Eduardo Stefan
Eng° Civil CREA-SC 129153-8