## Orçamento
Número: 42 | [5 empty] | BDI Padrão: 20,000%
Bancos: SINAPI: SC 3/2022 (Preço desonerado) |  |  | Obra: Quadra esportiva Seção Schneider
Planilha Orçamentária Sintética c/ Mão de Obra e Material
Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI |  |  | Preço Total |  |  | % Total
[6 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total
1 |  |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 464.79 | 1184.41 | 1649.2
1.1 | SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 45 | 2 | 6.66 | 8.66 | 90 | 299.7 | 389.7 | 0.1987%
1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETAÇÃO E MATÉRIA ORGÂNICA .AF_05/2018 | M2 | 888 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 222 | 159.84 | 381.84 | 0.1947%
1.3 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 | M2 | 169.76 | 0.55 | 2.57 | 3.12 | 93.37 | 436.28 | 529.65 | 0.2701%
1.3 | SINAPI | 98526 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 | M2 | 169.76 | 0.35 | 1.7 | 2.05 | 59.42 | 288.59 | 348.01 | 0.1775%
2 |  |  | Terraplenagem e drenagem pluvial | [5 empty] | 30149.21 | 4168.99 | 34318.2
2.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 105.78 | 3.51 | 1.34 | 4.85 | 371.29 | 141.75 | 513.04 | 0.2616%
2.2 | SINAPI | 96385 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 105.78 | 7.85 | 3.23 | 11.08 | 830.37 | 341.67 | 1172.04 | 0.5977%
2.3 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 65.98 | 5.51 | 2.65 | 8.16 | 363.55 | 174.85 | 538.4 | 0.2746%
2.4 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018 | UN | 15 | 445.27 | 11.73 | 457 | 6679.05 | 175.95 | 6855 | 3.496%
2.5 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 204 | 56.5 | 5.93 | 62.43 | 11526 | 1209.72 | 12735.72 | 6.494%
2.6 | SINAPI | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 134 | 67.07 | 8.93 | 76 | 8987.38 | 1196.62 | 10184 | 5.193%
2.7 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 32.87 | 13.67 | 13 | 26.67 | 449.33 | 427.31 | 876.64 | 0.447%
2.8 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 48 | 19.63 | 10.44 | 30.07 | 942.24 | 501.12 | 1443.36 | 0.736%
3 |  |  | Quadra de futebol e voleibol | [5 empty] | 106674.32 | 29731.04 | 136405.36
3.1 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88.8 | 163.64 | 4.9 | 168.54 | 14531.23 | 435.12 | 14966.35 | 7.632%
3.2 | PESQUISA | 98504 | GRAMA SINTÉTICA COM DEMARCAÇÃO DE FUTEBOL E VOLEIBOL | M2 | 888 | 63.8 | 21.75 | 85.55 | 56654.4 | 19314 | 75968.4 | 38.74%
3.4 | SINAPI | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA PARA CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021 | M3 | 10 | 5.48 | 2.65 | 8.13 | 54.8 | 26.5 | 81.3 | 0.04146%
3.5 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 5 | 655.68 | 25.5 | 681.18 | 3278.4 | 127.5 | 3405.9 | 1.737%
3.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1 | 9.28 | 42.78 | 52.06 | 9.28 | 42.78 | 52.06 | 0.02655%
3.7 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 4 | 13.67 | 13 | 26.67 | 54.68 | 52 | 106.68 | 0.0544%
3.8 |  | PESQUISA | POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO, H = 11 M, DIAMETRO MÉDIO - 15MM, DIAMETRO INFERIOR = 20 MM | UN | 20 | 182.29 | 0 | 182.29 | 3645.8 | 0 | 3645.8 | 1.859%
3.9 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR | M | 122 | 36.42 | 13.2 | 49.62 | 4443.24 | 1610.4 | 6053.64 | 3.087%
3.10 |  | PESQUISA | TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM INCLUINDO CABOS E GANCHOS PARA FIXAÇÃO | M | 1986 | 8.27 | 4.09 | 12.36 | 16424.22 | 8122.74 | 24546.96 | 12.52%
3.11 |  | PESQUISA | CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 5,00 X 2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM 2MM MALHA 10X10CM | UN | 1 | 3825 | 0 | 3825 | 3825 | 0 | 3825 | 1.951%
3.12 | SINAPI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 3753.27 | 0 | 3753.27 | 3753.27 | 0 | 3753.27 | 1.914%
4 |  |  | Escada e rampa em concreto armado | [5 empty] | 16392.85 | 5400.65 | 21793.5
4.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 4.7 | 116.78 | 31.81 | 148.59 | 548.87 | 149.51 | 698.38 | 0.3561%
4.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.46 | 45.37 | 38.66 | 84.03 | 2470.85 | 2105.42 | 4576.27 | 2.334%
4.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.5 | 14.1 | 8.24 | 22.34 | 1106.85 | 646.84 | 1753.69 | 0.8943%
4.5 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 21.88 | 15.49 | 8.97 | 24.46 | 338.92 | 196.26 | 535.18 | 0.2729%
4.6 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 206.43 | 15.36 | 5.23 | 20.59 | 3170.76 | 1079.63 | 4250.39 | 2.167%
4.7 | SINAPI | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 1 | 646.4 | 62.39 | 708.79 | 646.4 | 62.39 | 708.79 | 0.3614%
4.8 | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 70 | 115.86 | 16.58 | 132.44 | 8110.2 | 1160.6 | 9270.8 | 4.728%
5 |  |  | Plantio de grama e limpeza | [5 empty] | 1310.85 | 625.57 | 1936.42
5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 87 | 10.24 | 3.49 | 13.73 | 890.88 | 303.63 | 1194.51 | 0.6091%
5.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12 | 7.92 | 1.53 | 9.45 | 95.04 | 18.36 | 113.4 | 0.05783%
5.3 | SINAPI | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 147 | 1.83 | 0.29 | 2.12 | 269.01 | 42.63 | 311.64 | 0.1589%
5.4 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 88.76 | 0.63 | 2.94 | 3.57 | 55.92 | 260.95 | 316.87 | 0.1616%
|  |  | Itaiópolis, 27 de abril de 2022. |  |  |  |  | Total | 154992.02 | 41110.66 | 196102.68 | 100%
[5 empty] | Gunter Eduardo Stefan |  |  |  |  | Total sem BDI | 163418.9
[5 empty] | Eng° Civil CREA-SC 129.153-8 |  |  |  |  | Total do BDI | 32683.78

## Cronograma
Número: 42 |  |  |  |  | BDI Padrão: 20,000%
Bancos: SINAPI: SC 3/2022 (Preço desonerado) |  |  | Obra: Quadra esportiva Seção Schneider
Cronograma físico-financeiro
Item | Banco | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. com BDI |  |  | Preço Total |  |  | Mês 1 |  | Mês 2 |  | Mês 3
[6 empty] | MAT | M.O. | Total | MAT | M.O. | Total | % | Valor (R$) | % | Valor (R$) | % | Valor (R$)
1 |  |  | Serviços preliminares | [5 empty] | 464.79 | 1184.41 | 1649.2 |  | 1649.2 |  | 0 |  | 0
1.1 | SINAPI | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 45 | 2 | 6.66 | 8.66 | 90 | 299.7 | 389.7 | 100% | 389.7 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, RETIRADA DE VEGETAÇÃO E MATÉRIA ORGÂNICA .AF_05/2018 | M2 | 888 | 0.25 | 0.18 | 0.43 | 222 | 159.84 | 381.84 | 100% | 381.84 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | SINAPI | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 | M2 | 169.76 | 0.55 | 2.57 | 3.12 | 93.37 | 436.28 | 529.65 | 100% | 529.65 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | SINAPI | 98526 | REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO PARA PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA ESCADA E RAMPA. AF_05/2018 | M2 | 169.76 | 0.35 | 1.7 | 2.05 | 59.42 | 288.59 | 348.01 | 100% | 348.01 | 0% | 0 | 0% | 0
2 |  |  | Terraplenagem e drenagem pluvial | [5 empty] | 30149.21 | 4168.99 | 34318.2 |  | 34318.2 |  | 0 |  | 0
2.1 | SINAPI | 101114 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 105.78 | 3.51 | 1.34 | 4.85 | 371.29 | 141.75 | 513.04 | 100% | 513.04 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2 | SINAPI | 96385 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 105.78 | 7.85 | 3.23 | 11.08 | 830.37 | 341.67 | 1172.04 | 100% | 1172.04 | 0% | 0 | 0% | 0
2.3 | SINAPI | 90106 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | M3 | 65.98 | 5.51 | 2.65 | 8.16 | 363.55 | 174.85 | 538.4 | 100% | 538.4 | 0% | 0 | 0% | 0
2.4 | SINAPI | 97897 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR COM GRELHA, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_05/2018 | UN | 15 | 445.27 | 11.73 | 457 | 6679.05 | 175.95 | 6855 | 100% | 6855 | 0% | 0 | 0% | 0
2.5 | SINAPI | 102666 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 204 | 56.5 | 5.93 | 62.43 | 11526 | 1209.72 | 12735.72 | 100% | 12735.72 | 0% | 0 | 0% | 0
2.6 | SINAPI | 102669 | DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 134 | 67.07 | 8.93 | 76 | 8987.38 | 1196.62 | 10184 | 100% | 10184 | 0% | 0 | 0% | 0
2.7 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 32.87 | 13.67 | 13 | 26.67 | 449.33 | 427.31 | 876.64 | 100% | 876.64 | 0% | 0 | 0% | 0
2.8 | SINAPI | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 48 | 19.63 | 10.44 | 30.07 | 942.24 | 501.12 | 1443.36 | 100% | 1443.36 | 0% | 0 | 0% | 0
3 |  |  | Quadra de futebol e voleibol | [5 empty] | 106674.32 | 29731.04 | 136405.36 |  | 14966.35 |  | 45470.61 |  | 75968.4
3.1 | SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 88.8 | 163.64 | 4.9 | 168.54 | 14531.23 | 435.12 | 14966.35 | 100% | 14966.35 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2 | PESQUISA | 98504 | GRAMA SINTÉTICA COM DEMARCAÇÃO DE FUTEBOL E VOLEIBOL | M2 | 888 | 63.8 | 21.75 | 85.55 | 56654.4 | 19314 | 75968.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 75968.4
3.4 | SINAPI | 102305 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3 / 88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA PARA CHUMBAR POSTES DE EUCALIPTO AF_02/2021 | M3 | 10 | 5.48 | 2.65 | 8.13 | 54.8 | 26.5 | 81.3 | 0% | 0 | 100% | 81.3 | 0% | 0
3.5 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 5 | 655.68 | 25.5 | 681.18 | 3278.4 | 127.5 | 3405.9 | 0% | 0 | 100% | 3405.9 | 0% | 0
3.6 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 1 | 9.28 | 42.78 | 52.06 | 9.28 | 42.78 | 52.06 | 0% | 0 | 100% | 52.06 | 0% | 0
3.7 | SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 4 | 13.67 | 13 | 26.67 | 54.68 | 52 | 106.68 | 0% | 0 | 100% | 106.68 | 0% | 0
3.8 |  | PESQUISA | POSTE EUCALIPTO TRATADO ENGASTADO, H = 11 M, DIAMETRO MÉDIO - 15MM, DIAMETRO INFERIOR = 20 MM | UN | 20 | 182.29 | 0 | 182.29 | 3645.8 | 0 | 3645.8 | 0% | 0 | 100% | 3645.8 | 0% | 0
3.9 | SINAPI | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PR | M | 122 | 36.42 | 13.2 | 49.62 | 4443.24 | 1610.4 | 6053.64 | 0% | 0 | 100% | 6053.64 | 0% | 0
3.10 |  | PESQUISA | TELA PARA QUADRA ESPORTIVA LATERAL E SUPERIOR NYLON FIO 3MM MALHA 15 X 15 CM INCLUINDO CABOS E GANCHOS PARA FIXAÇÃO | M | 1986 | 8.27 | 4.09 | 12.36 | 16424.22 | 8122.74 | 24546.96 | 0% | 0 | 100% | 24546.96 | 0% | 0
3.11 |  | PESQUISA | CONJUNTO PAR DE GOLEIRAS DE FUTEBOL EM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", 5,00 X 2,20M, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COM FUNDO ANTICORROSIVO, REDE DE NYLON COM 2MM MALHA 10X10CM | UN | 1 | 3825 | 0 | 3825 | 3825 | 0 | 3825 | 0% | 0 | 100% | 3825 | 0% | 0
3.12 | SINAPI | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 1 | 3753.27 | 0 | 3753.27 | 3753.27 | 0 | 3753.27 | 0% | 0 | 100% | 3753.27 | 0% | 0
4 |  |  | Escada e rampa em concreto armado | [5 empty] | 16392.85 | 5400.65 | 21793.5 |  | 0 |  | 21793.5 |  | 0
4.1 | SINAPI | 100324 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 4.7 | 116.78 | 31.81 | 148.59 | 548.87 | 149.51 | 698.38 | 0% | 0 | 100% | 698.38 | 0% | 0
4.3 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 54.46 | 45.37 | 38.66 | 84.03 | 2470.85 | 2105.42 | 4576.27 | 0% | 0 | 100% | 4576.27 | 0% | 0
4.4 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 78.5 | 14.1 | 8.24 | 22.34 | 1106.85 | 646.84 | 1753.69 | 0% | 0 | 100% | 1753.69 | 0% | 0
4.5 | SINAPI | 95944 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 21.88 | 15.49 | 8.97 | 24.46 | 338.92 | 196.26 | 535.18 | 0% | 0 | 100% | 535.18 | 0% | 0
4.6 | SINAPI | 95945 | ARMAÇÃO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017 | KG | 206.43 | 15.36 | 5.23 | 20.59 | 3170.76 | 1079.63 | 4250.39 | 0% | 0 | 100% | 4250.39 | 0% | 0
4.7 | SINAPI | 103183 | CONCRETAGEM DE ESCADAS EM EDIFICAÇÕES MULTIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS - CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 1 | 646.4 | 62.39 | 708.79 | 646.4 | 62.39 | 708.79 | 0% | 0 | 100% | 708.79 | 0% | 0
4.8 | SINAPI | 94997 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 70 | 115.86 | 16.58 | 132.44 | 8110.2 | 1160.6 | 9270.8 | 0% | 0 | 100% | 9270.8 | 0% | 0
5 |  |  | Plantio de grama e limpeza | [5 empty] | 1310.85 | 625.57 | 1936.42 |  | 0 |  | 0 |  | 1936.42
5.1 | SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 87 | 10.24 | 3.49 | 13.73 | 890.88 | 303.63 | 1194.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1194.51
5.2 | SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12 | 7.92 | 1.53 | 9.45 | 95.04 | 18.36 | 113.4 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 113.4
5.3 | SINAPI | 97917 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 147 | 1.83 | 0.29 | 2.12 | 269.01 | 42.63 | 311.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 311.64
5.4 | SINAPI | 99811 | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019 | M2 | 88.76 | 0.63 | 2.94 | 3.57 | 55.92 | 260.95 | 316.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 316.87
|  |  | Itaiópolis, 27 de abril de 2022. |  | Total |  |  | Total | 154992.02 | 41110.66 | 196102.68 | 25.97% | 50933.75 | 34.3% | 67264.11 | 39.73% | 77904.82
[11 empty] | Acumulado |  |  | 60.27% | 118197.86 | 100% | 196102.68
Total sem BDI
|  |  | Gunter Eduardo Stefan | [6 empty] | Total do BDI
Eng° Civil CREA-SC 129.153-8