## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS
PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
MUNICÍPIO: ITAIÓPOLIS | [7 empty] | FOLHA No
01/01
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA NICOLAU RUTHES SOBRINHO (EXTENSÃO 180,00m, LARGURA 9,00m)
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA NICOLAU RUTHES SOBRINHO, CENTRO, ITAIÓPOLIS - SC |  | Referência: | JUN/2021 | BDI: | 20%
ITEM | CÓDIGO (SINAPI / SICRO) | DISCRIMINAÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO DO SERVIÇO
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS
1.1 | 99064 | Locação de pavimentação | m | 540 | 0.37 | 20% | 0.44 | 237.6
2 |  | TERRAPLENAGEM
2.1 | 100577 | Regularização e compactação de subleito até 20cm de espessura, solo predominantemente arenoso | m² | 1644.33 | 0.7 | 20% | 0.84 | 1381.24
2.2 | 101136 | Escavação, carga e transporte de material de 1a categoria DMT 200m | m³ | 690.6186 | 9.71 | 20% | 11.65 | 8045.71
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL
3.1 | 92210 | Tubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais, diâmetro de 400mm, junta rigida, instalado em local com baixo nível de interferências – fornecimento e assentamento | m | 238 | 115.17 | 20% | 138.2 | 32891.6
3.2 | 93378 | Reaterro mecanizado de vala com retroescavadeira (capacidade da caçamba da retro: 0,26m³ / Potência: 88HP), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência | m³ | 190.4 | 19.94 | 20% | 23.93 | 4556.27
3.3 | 97933 | Caixa boca de lobo com grelha simples retangular, em alvenaria com blocos de concreto, dimensões internas: 0,60 x 1 x 1 m | un | 10 | 646.75 | 20% | 776.1 | 7761
4 |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
4.1 | 94273 | Guia (meio-fio) em concreto extrusado em trecho reto, dimensões 100x15x13x30cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para vias urbanas. | m | 313 | 41 | 20% | 49.2 | 15399.6
4.2 | 94275 | Guia (meio-fio) extrusado em trecho reto, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), guia rebaixada. | m | 51 | 39 | 20% | 46.8 | 2386.8
4.3 | 96399 | Execução e compactação de sub-base para pavimentação com macadame seco (e=22cm), exclusive carga e transporte. | m³ | 361.7526 | 80.13 | 20% | 96.16 | 34786.13
4.4 | 96393 | Base para pavimentação com brita graduada inclusive compactação (e= 15cm). | m³ | 246.6495 | 116.13 | 20% | 139.36 | 34373.07
4.5 | 95995 | CBUQ - capa rolamento AC/BC - (e=5cm), com transporte, incluindo usinagem, mão-de-obra, equipamentos, material betuminoso e agregados da mistura (1m³ = 2,4t) | m³ | 82.2165 | 1241.54 | 20% | 1489.85 | 122490.25
4.6 | 95880 | Transporte de CBUQ até 30Km | T x Km | 5919.588 | 0.82 | 20% | 0.98 | 5801.2
4.7 | 4011352 S | Imprimação com CM 30 | m² | 1644.33 | 0.22 | 20% | 0.26 | 427.53
4.7 | 96402 | Pintura de ligação com RR 2C, com transporte | m² | 1644.33 | 2.26 | 20% | 2.71 | 4456.13
6 |  | SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO | [6 empty] | 133175.11
6.1 | 102512 | Pintura de faixa horizontal, tinta base de resina acrílica, retrorefletiva, com microesferas de vidro ou polímero | m | 168 | 3.8 | 20% | 4.56 | 766.08
6.2 | 102508 | Pintura horizontal, tinta base de resina acrílica, retrorefletiva, com microesferas de vidro ou polímero, faixas de pedestres | m² | 52.8 | 35.96 | 20% | 43.15 | 2278.32
6.1 | 5213570 S | Fornecimento e implantação de placas de sinalização totalmente refletivas | m² | 1.52 | 315.19 | 20% | 378.23 | 574.91
6.2 | 5216111 S | Fornecimento e implantação de suporte e travessa de placas de sinalização | unid. | 5 | 100.03 | 20% | 120.04 | 600.2
VALOR TOTAL R$ | [7 empty] | 279213.64
DATA: |  | RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E EXECUÇÃO: | MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
2021-08-18 |  |  | MOZART JOSÉ MYCZKOWSKI
|  | GUNTER EDUARDO STEFAN | [6 empty] | 0
|  | ENG° CIVIL CREA SC 129.153-8 | PREFEITO MUNICIPAL

## Cronograma FF
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
MUNICÍPIO: |  | ITAIÓPOLIS | [6 empty] | FOLHA No 01/01
PROJETO: |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA NICOLAU RUTHES SOBRINHO
LOCALIZAÇÃO: |  | RUA NICOLAU RUTHES SOBRINHO, BAIRRO CENTRO, ITAIÓPOLIS-SC | [6 empty] | DATA 18/08/2021
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  | PERÍODO | [5 empty] | TOTAL
|  |  | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03
|  |  | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | %
1 | SERVIÇOS INICIAIS |  | 237.6 | 100 |  |  |  |  | 237.6 | 0.0851%
2 | TERRAPLENAGEM |  | 9426.95 | 100 |  |  |  |  | 9426.95 | 3.376%
3 | DRENAGEM PLUVIAL |  | 27125.322 | 60 | 18083.548 | 40 |  |  | 45208.87 | 16.19%
4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS |  |  |  | 110060.355 | 50 | 110060.355 | 50 | 220120.71 | 78.84%
6 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 4219.51 | 100 | 4219.51 | 1.511%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES) |  |  | 36789.87 | 13.1762 | 128143.9 | 45.8946 | 114279.87 | 40.9292 | 279213.64 | 100% | 279213.64
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) |  |  | 36789.87 | 13.1762 | 164933.77 | 59.0708 | 279213.64 | 100
| RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO E EXECUÇÃO: |  |  |  | MUNICÍPIO DE ITAIÓPOLIS
| GUNTER EDUARDO STEFAN |  |  |  | MOZART JOSÉ MYCZKOWSK
| ENG° CIVIL CREA SC 129.153-8 |  |  |  | PREFEITO MUNICIPAL

## Área placas
A | Placas
| Diam | Largura | Altura | Área unit | Quant | Área total
veloc | 0.8 |  |  | 0.50266 | 2 | 1.0053
pare |  | 0.6 | 0.6 | 0.36 | 1 | 0.36
travessia |  | 0.75 | 0.75 | 0.5625 | 0 | 0
rua |  | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 2 | 0.16
[5 empty] | 5 | 1.5253