## Orçamento
BDI Padrão: 25,00%
SINAPI: SC 5/2022 não desonerado; DEINFRA: 1/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS Obra: Reforma do CRAS
Planilha Orçamentária
Item | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Preço Unit. | BDI | VALOR TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 7803.8125
1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 70 | 0.4 | 25% | 35
1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 225 | 25% | 632.8125
1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 948.63 | 25% | 7114.725
1.4 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2 | 8.51 | 25% | 21.275
2 |  | EXECUÇÃO DE TELHADO SOBRE O ÁTICO |  |  |  |  | 1244.35
2.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° | M2 | 11 | 48.84 | 25% | 671.55
2.2 | DEINFRA 43837 | RUFO DE 50CM CHAPA DE ALUMINIO 0,7MM | M | 8 | 57.28 | 25% | 572.8
3 |  | INSTALAÇÃO DE CALHAS NA COBERTURA |  |  |  |  | 11986.625
3.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42 | 194.81 | 25% | 10227.525
3.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14 | 100.52 | 25% | 1759.1
4 |  | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA SOBRE TELHADO DA GARAGEM |  |  |  |  | 1002.4
4.1 | DEINFRA 43837 | RUFO DE 50CM CHAPA DE ALUMINIO 0,7MM INSTALADO | M | 14 | 57.28 | 25% | 1002.4
5 |  | INSTALAÇÃO DE CALHA DE PISO |  |  |  |  | 1964.6937
5.1 | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 2.5 | 55.18 | 25% | 172.4375
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1 | 80.7 | 25% | 100.875
5.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 6 | 30.69 | 25% | 230.175
5.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 9 | 27.72 | 25% | 311.85
5.5 | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 3.5 | 262.71 | 25% | 1149.3562
6 |  | CONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL E DE FUNDOS |  |  |  |  | 69240.01
6.1 | 42553 | RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 31 | 5.66 | 25% | 219.325
6.2 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.5 | 44.95 | 25% | 84.2813
6.3 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 38.87 | 25% | 388.7
6.4 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 34 | 62.63 | 25% | 2661.775
6.5 | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.2 | 199.44 | 25% | 548.46
6.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO E VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 65 | 77.33 | 25% | 6283.0625
6.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 450 | 15.64 | 25% | 8797.5
6.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.5 | 629.88 | 25% | 5117.775
6.9 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 131 | 63.97 | 25% | 10475.0875
6.10 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65 | 125.58 | 25% | 10203.375
6.11 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 15.58 | 25% | 3174.425
6.12 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.5 | 606.39 | 25% | 1894.9688
6.13 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 262 | 7.39 | 25% | 2420.225
6.14 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 262 | 34.92 | 25% | 11436.3
6.15 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 262 | 2.48 | 25% | 812.2
6.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 262 | 14.42 | 25% | 4722.55
7 |  | RECONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL |  |  |  |  | 9327.8337
7.1 | DEINFRA 42562 | RETIRADA DE GRADES | M2 | 22 | 10.4 | 25% | 286
7.2 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.7 | 577.68 | 25% | 505.47
7.3 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1 | 44.95 | 25% | 56.1875
7.4 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3 | 38.87 | 25% | 145.7625
7.5 | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.7 | 199.44 | 25% | 174.51
7.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO E VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17 | 77.33 | 25% | 1643.2625
7.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54 | 15.64 | 25% | 1055.7
7.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.35 | 629.88 | 25% | 1062.9225
7.9 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9 | 125.58 | 25% | 1412.775
7.10 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37 | 15.58 | 25% | 720.575
7.11 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.5 | 606.39 | 25% | 378.9937
7.12 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2 | 63.97 | 25% | 159.925
7.13 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4 | 7.39 | 25% | 36.95
7.14 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4 | 34.92 | 25% | 174.6
7.15 | DEINFRA 42669 | RECOLOCAÇÃO DE GRADE EXISTENTE | M2 | 22 | 47.38 | 25% | 1302.95
7.16 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 10 | 2.48 | 25% | 31
7.17 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 14.42 | 25% | 180.25
8 |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS |  |  |  |  | 2952.6125
8.1 | DEINFRA 42535 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS | M2 | 16 | 22.65 | 25% | 453
8.2 | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" | M | 5 | 61.35 | 25% | 383.4375
8.3 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 36.8 | 25% | 92
8.4 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 9 | 18.91 | 25% | 212.7375
8.5 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN. | 1 | 7.66 | 25% | 9.575
8.6 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | UN. | 3 | 1.31 | 25% | 4.9125
8.7 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 1 | 100.45 | 25% | 125.5625
8.8 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 9 | 30.19 | 25% | 339.6375
8.9 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 10 | 106.54 | 25% | 1331.75
9 |  | REGULARIZAÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA DOS FUNDOS |  |  |  |  | 18.8688
9.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 0.5 | 30.19 | 25% | 18.8688
10 |  | INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS |  |  |  |  | 7107.8885
10.1 | 91338 | ALÇAPÃO - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.36 | 1175.03 | 25% | 528.7635
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 365 | 14.42 | 25% | 6579.125
112649.0948
OBSERVAÇÕES
Despesa total para fins de construção: R$93.241,89
Despesa total para fins de reforma: R$19.407,20
Itaiópolis, 26 de julho de 2022.
Marcos Vinícius de Lima Geremias - Arquiteto CAU-SC A246320-2 CPF: 393.027.018-83

## Cronograma
Número: 37
SINAPI: SC 5/2022 desonerado; DEINFRA: 1/2021 |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAIÓPOLIS Obra: Reforma do CRAS
Cronograma Físico-Financeiro
Item | Código | Descrição | Un. | Qtd. | Custo Total | MÊS 1 |  | MÊS 2 |  | MÊS 3
[6 empty] | % | Valor | % | Valor | % | Valor
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES E COMPLEMENTARES |  |  | 7803.8125 | 99.73% | 7782.5375 | 0% | 0 | 0.2726% | 21.275
1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 70 | 35 | 100% | 35 | 0% | 0 | 0% | 0
1.2 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M | M2 | 2.25 | 632.8125 | 100% | 632.8125 | 0% | 0 | 0% | 0
1.3 | 93208 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 7114.725 | 100% | 7114.725 | 0% | 0 | 0% | 0
1.4 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 2 | 21.275 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 21.275
2 |  | EXECUÇÃO DE TELHADO SOBRE O ÁTICO |  |  | 1244.35 | 100% | 1244.35 | 0% | 0 | 0% | 0
2.1 | 94210 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10° | M2 | 11 | 671.55 | 100% | 671.55 | 0% | 0 | 0% | 0
2.2 | DEINFRA 43837 | RUFO DE 50CM CHAPA DE ALUMINIO 0,7MM | M | 8 | 572.8 | 100% | 572.8 | 0% | 0 | 0% | 0
3 |  | INSTALAÇÃO DE CALHAS NA COBERTURA |  |  | 11986.625 | 100% | 11986.625 | 0% | 0 | 0% | 0
3.1 | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 42 | 10227.525 | 100% | 10227.525 | 0% | 0 | 0% | 0
3.2 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 14 | 1759.1 | 100% | 1759.1 | 0% | 0 | 0% | 0
4 |  | INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA SOBRE TELHADO DA GARAGEM |  |  | 1002.4 | 100% | 1002.4 | 0% | 0 | 0% | 0
4.1 | DEINFRA 43837 | RUFO DE 50CM CHAPA DE ALUMINIO 0,7MM INSTALADO | M | 14 | 1002.4 | 100% | 1002.4 | 0% | 0 | 0% | 0
5 |  | INSTALAÇÃO DE CALHA DE PISO |  |  | 1964.6937 | 100% | 1964.6937 | 0% | 0 | 0% | 0
5.1 | 102988 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 | M2 | 2.5 | 172.4375 | 100% | 172.4375 | 0% | 0 | 0% | 0
5.2 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.5 | 100.875 | 100% | 100.875 | 0% | 0 | 0% | 0
5.3 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 2 | 230.175 | 100% | 230.175 | 0% | 0 | 0% | 0
5.4 | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 3.5 | 311.85 | 100% | 311.85 | 0% | 0 | 0% | 0
5.5 | 103002 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 3.5 | 1149.3562 | 100% | 1149.3562 | 0% | 0 | 0% | 0
6 |  | CONSTRUÇÃO DO MURO LATERAL E DE FUNDOS |  |  | 69240.01 | 0% | 0 | 49.94% | 34575.9663 | 50.06% | 34664.0437
6.1 | 42553 | RETIRADA DE ALAMBRADO DE TELA GALVANIZADA | M2 | 31 | 219.325 | 0% | 0 | 100% | 219.325 | 0% | 0
6.2 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.5 | 84.2813 | 0% | 0 | 100% | 84.2813 | 0% | 0
6.3 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8 | 388.7 | 0% | 0 | 100% | 388.7 | 0% | 0
6.4 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 34 | 2661.775 | 0% | 0 | 100% | 2661.775 | 0% | 0
6.5 | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.2 | 548.46 | 0% | 0 | 100% | 548.46 | 0% | 0
6.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO E VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 65 | 6283.0625 | 0% | 0 | 100% | 6283.0625 | 0% | 0
6.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 450 | 8797.5 | 0% | 0 | 100% | 8797.5 | 0% | 0
6.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 6.5 | 5117.775 | 0% | 0 | 100% | 5117.775 | 0% | 0
6.9 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 131 | 10475.0875 | 0% | 0 | 100% | 10475.0875 | 0% | 0
6.10 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 65 | 10203.375 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 10203.375
6.11 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 163 | 3174.425 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 3174.425
6.12 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.5 | 1894.9688 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1894.9688
6.13 | 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 262 | 2420.225 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 2420.225
6.14 | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 262 | 11436.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 11436.3
6.15 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 262 | 812.2 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 812.2
6.16 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 262 | 4722.55 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 4722.55
7 |  | RECONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL |  |  | 9327.8337 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 9327.8337
7.1 | DEINFRA 42562 | RETIRADA DE GRADES | M2 | 22 | 286 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 286
7.2 | 97626 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 0.7 | 505.47 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 505.47
7.3 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1 | 56.1875 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 56.1875
7.4 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 3 | 145.7625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 145.7625
7.5 | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.7 | 174.51 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 174.51
7.6 | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO E VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17 | 1643.2625 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1643.2625
7.7 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO E VIGA BALDRAME UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 54 | 1055.7 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1055.7
7.8 | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.35 | 1062.9225 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1062.9225
7.9 | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9 | 1412.775 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1412.775
7.10 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 M - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 37 | 720.575 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 720.575
7.11 | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.5 | 378.9937 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 378.9937
7.12 | 103356 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X29 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 2 | 159.925 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 159.925
| 87893 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DECONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M2 | 4 | 36.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 36.95
| 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 4 | 174.6 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 174.6
7.15 | DEINFRA 42669 | RECOLOCAÇÃO DE GRADE EXISTENTE | M2 | 22 | 1302.95 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 1302.95
7.16 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 10 | 31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 31
7.17 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 10 | 180.25 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100% | 180.25
8 |  | INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP, INSTALAÇÃO DE DRENO DO AR CONDICIONADO E RECONSTRUÇÃO DE CALÇADAS INTERNAS |  |  | 2952.6125 | 100% | 2952.6125 | 0% | 0 | 0% | 0
8.1 | DEINFRA 42535 | DEMOLIÇÃO DE CALÇADAS E PASSEIOS | M2 | 16 | 453 | 100% | 453 | 0% | 0 | 0% | 0
8.2 | 103290 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8" | M | 5 | 383.4375 | 100% | 383.4375 | 0% | 0 | 0% | 0
8.3 | 103029 | REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN. | 2 | 92 | 100% | 92 | 0% | 0 | 0% | 0
8.4 | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA | M | 9 | 212.7375 | 100% | 212.7375 | 0% | 0 | 0% | 0
8.5 | 89358 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN. | 1 | 9.575 | 100% | 9.575 | 0% | 0 | 0% | 0
8.6 | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MMCOM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | UN. | 3 | 4.9125 | 100% | 4.9125 | 0% | 0 | 0% | 0
8.7 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 1 | 125.5625 | 100% | 125.5625 | 0% | 0 | 0% | 0
8.8 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 9 | 339.6375 | 100% | 339.6375 | 0% | 0 | 0% | 0
8.9 | 94995 | EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | M2 | 10 | 1331.75 | 100% | 1331.75 | 0% | 0 | 0% | 0
9 |  | REGULARIZAÇÃO DOS DEGRAUS DA ESCADA DOS FUNDOS |  |  | 18.8688 | 100% | 18.8688 | 0% | 0 | 0% | 0
9.1 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M2 | 0.5 | 18.8688 | 100% | 18.8688 | 0% | 0 | 0% | 0
10 |  | INSTALAÇÃO DE ALÇAPÃO E PINTURA DAS PAREDES INTERNAS |  |  | 7107.8885 | 100% | 7107.8885 | 0% | 0 | 0% | 0
10.1 | 91338 | ALÇAPÃO - PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARA FUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 0.36 | 528.7635 | 100% | 528.7635 | 0% | 0 | 0% | 0
10.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 365 | 6579.125 | 100% | 6579.125 | 0% | 0 | 0% | 0
|  |  | TOTAL |  | 112649.0948 | 30.24% | 34059.976 | 30.69% | 34575.9663 | 39.07% | 44013.1525
[6 empty] | ACUMULADO |  | 60.93% | 68635.9423 | 100% | 112649.0948
|  | Itaiópolis, 26 de julho de 2022. | Marcos Vinícius de Lima Geremias
Arquiteto CAU-SC A246320-2